{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["2020年参考","2021年目标分解表 （2稿0204）"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2020年参考","index":0,"n_rows":83,"n_cols":7,"rows_kept":83,"merged":[[1,0,1,6],[3,0,11,0],[3,1,5,1],[6,1,7,1],[8,1,11,1],[12,0,18,0],[12,1,13,1],[14,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[21,0,30,0],[21,1,23,1],[24,1,25,1],[27,1,28,1],[29,1,30,1],[31,0,33,0],[31,1,32,1],[34,0,40,0],[34,1,36,1],[41,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,51,0],[46,1,50,1],[52,0,59,0],[52,1,55,1],[56,1,58,1],[60,0,62,0],[61,1,62,1],[63,0,69,0],[63,1,66,1],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,71,1],[73,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,82,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["2020年全局工作和重点工作目标任务分解表"]
["项目","类别","工作目标（主要指标、重点工作）","完成\n时间","责任领导","牵头单位","责任人"]
["大党建引领工程","坚持政治建队","突出政治建设。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育和市委政治巡察成果，确保政令畅通。","全年","翟建兵","人事科\n总支及支部","吴晓春"]
[null,null,"强化政治责任。落实党建工作季度汇报、支部（小组）记录定期检查、党建工作年度先进评比表彰等机制，深入推进“头雁”工程，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。","全年","翟建兵","人事科\n总支及支部","吴晓春\n支部书记"]
[null,null,"规范党内生活。狠抓“三会一课”制度落实，每月开展“主题党日”活动，每季开展“政治生日”活动；开展1月份廉政宣传教育月、3月份学雷锋月、5月份思廉日、7月份建党节、8月份建军节、9月份算账教育月、10月份国庆节、12月份国际反腐日等活动。上、下半年分别赴省内红色教育基地开展党性教育活动；落实“党员冬训”计划。","按时间节点","翟建兵","人事科\n总支及支部","吴晓春"]
[null,"坚持思想立队","深化理论武装。每月党组中心组学习1次，2个月研讨1次，局主要负责人分别在思廉日、“七一”期间上大党课；班子成员给分管科室或单位至少上1次党课。上、半年分别邀请宣传部、组织部领导上意识形态、国际国内形势宣讲大党课各1次；每季度组织理论考核1次，定期督查学习强国、雉水在线学习情况。","按时间节点","局领导","人事科","吴晓春"]
[null,null,"提升宣传质效。做活如皋城管栏目，扩大宣传载体，重点宣传标准化建设、户外广告试点、垃圾分类治理新成效，污染防治，物业管理、党建阵地建设等重点工作、中心工作。","按时间节点","翟建兵\n分管领导","人事科\n相关部门","吴晓春\n相关负责人"]
[null,"坚持组织强队","加强支部建设。组织支部换届选举，推进支部规范化建设；下半年委托党校组织对系统内的支部书记进行集中党务培训。各支部每月确定1个课题进行研讨交流，支部书记每季度讲党课不少于1次。","全年","翟建兵","人事科\n总支及支部","吴晓春\n支部书记"]
[null,null,"严格党员管理。做好党员发展、关系转接、党费收缴、系统维护工作；落实党员“积分制”管理、年底“星级化”考评工作。5-9月份组织党员干部考察学习非现场执法（法规科牵头）、美丽乡村建设（数管牵头）、垃圾分类工作（环卫牵头）。","按时间节点","翟建兵\n分管领导","人事科\n相关部门","吴晓春\n相关负责人"]
[null,null,"强化党群建设。巩固扩大巾帼示范岗、青年文明号、工人先锋号创建成果。上半年完成“妇女之家”建设，3月份评选“护城木兰”、8月份鹊桥会（妇联）；年底组织工会会员一日游等活动。","按时间节点","翟建兵","人事科\n工青团妇","吴晓春\n相关负责人"]
[null,null,"做优书记项目。上半年建成长途汽车站、吾悦广场、东皋桥3个站点，下半年按照“一站一品”思路，突出风格特点，打造党建品牌。推进双联双助，全年进村上党课至少1次，与村同过主题党日至少2次；开展“送温暖、献爱心”、捐资助学、“夏送清凉、冬送温暖”、慰问老党员和特困户等活动。","按时间节点","翟建兵","人事科\n各支部","吴晓春\n姚松来"]
["大党建引领工程","坚持文化兴队","丰富城管文化。每季开展1次道德讲堂活动。组织开展“城管梦·百姓情”活动、4月份读书节、五四征文演讲，诗歌沙龙活动，户外拓展及象棋、摄影、球类比赛及趣味运动会活动，10月份开展“城管开放体验日”活动。","按时间节点","翟建兵\n条线分管领导","人事科\n相关部门","吴晓春\n相关负责人"]
[null,null,"擦亮志愿服务品牌。巩固和发展城管志愿服务进万家、粽香传情、放飞梦想伴你成长、情暖福利院、垃圾分类绿色起航等志愿服务品牌成果，依托“江海志愿者服务平台”持续开展志愿服务活动，继续开展困难党员职工关爱活动，建强志愿者队伍，提升志愿服务水平。","按时间节点","翟建兵","人事科\n总支及支部","吴晓春"]
[null,"坚持作风铸队","强化队伍建设。纵深推进“强转树”行动方案，以落实“三项机制”为重点，开展新时代南通“发展四问”大讨论，激励党员主动担当积极作为；组织开展先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者评选表彰活动，激励党员担当作为、创先争优。","全年","翟建兵","人事科","吴晓春"]
[null,null,"夯实责任根基。党组会专题研究部署从严治党和党风廉政工作，3-4月份完成一岗双责清单制定；严格落实党风廉政建设责任制，上半年组织纪检委员培训，推进监督执纪向各基层党支部延伸。","按时间节点","局领导","人事科","吴晓春"]
[null,null,"强化制度落实。综合运用“四种形态”加强对党组织、党员干部的监督管理。扎实推进作风整治月活动，聚焦“松”“软”“散”、“庸”“拖”“懒”两大问题，持之以恒推进作风建设。每月组织遵守纪律教育。做好受处分党员的日常教育与管理工作。","全年","翟建兵","人事科","吴晓春"]
[null,null,"强化督查推进，将工作任务落实到项目、聚焦到时段、分解到人头，紧盯重要节假日、重大事件等时间节点，通过明查暗访、专项检查、随机抽查等方式，对重点部位、重点场所、重点区域开展监督检查，全年形成通报不少于12次。","全年","翟建兵","人事科","吴晓春"]
[null,"强化民主制度保障","加强与人大代表、政协委员的联系，认真办理建议提案、两代表一委员交办，办结率、落实率、满意度达标。信访、“两代表一委员”交办件及时办结率100%。推进政务信息公开。","全年","袁权民","办公室\n各部门","吴 昊"]
["为民办实事工程","城市生活垃圾分类","强化组织领导，实行党建引领。2月份完成《如皋市环境卫生管理三年工作计划》起草，3月份完成《如皋市垃圾分类党建引领实施方案》（初稿）起草。6月份城区各企事业单位、物业小区垃圾分类设施按国家统一标准设置到位。年内，城区实现党政机关、大中型企事业单位、居民小区垃圾分类全覆盖。","按时间节点","杨海燕\n陈文红","环卫科\n环卫处","钱俊峰\n邹小军"]
[null,null,"充分宣传发动，营造良好氛围。建立多样化、全方位、立体式的垃圾分类宣传模式，3月对接如皋广电等单位，陆续开展垃圾分类“四进”、垃圾分类示范项目、分类达人评比活动，4月份对接卫健委、教育局、金融监管局、市场监管局，制定部门垃圾分类宣传方案。6月份建成垃圾分类科普基地并对外开放。","按时间节点","杨海燕\n陈文红","环卫科\n环卫处","钱俊峰\n邹小军"]
["为民办实事工程","城市生活垃圾分类","鼓励服务外包、提升服务质量。鼓励如城、城北、城南街道采取市场化运作模式外包垃圾分类服务，必要时可采取跟标模式与主城区外包服务一起招标。优化垃圾分类小区考评细则，督促天楹公司加大考核力度，确保小区居民注册率达80%，参与率达50%。","按时间节点","杨海燕\n陈文红","环卫科\n环卫处","钱俊峰\n邹小军"]
[null,null,"建立激励机制，严格考核问责。将垃圾分类与综合治理列入高质量发展监测评价、污染防治攻坚、人居环境考核、文明单位创建等考核范围，建立检查通报考核机制，强化日常检查。3月份制定《如皋市生活垃圾分类工作激励实施方案》，进一步提升垃圾分类质效。4月份开始对居民小区的物业公司、业委会和社区进行考核。","按时间节点","杨海燕\n陈文红","环卫科\n环卫处","钱俊峰\n邹小军"]
[null,null,"因区施策，确定与实施小区“两定一撤”四分类工作。3月份起草“两定一撤”10个小区实施方案。4月份做好前期准备，新增小区挂网招投标。10月份前全面完成“两定一撤”四分类小区工作。","按时间节点","陈文红","环卫处","邹小军"]
[null,"农村生活垃圾分类与治理","如城、城南、城北实现农村垃圾分类全覆盖，其他镇政府所在村居（社区）及人居环境示范村居（社区）实现垃圾分类全覆盖。指导城南街道完成垃圾分类全域覆盖试点镇（街道）检查验收。","全年","杨海燕","环卫科","钱俊峰"]
[null,null,"鼓励农村生活垃圾中转站积极更新中转压缩设备、进行内部涂装、配套除臭系统；开展垃圾运输车辆检查，督促提档改造，有效解决跑冒滴漏等问题。6月份指导各镇区开展中转车辆改造；7月份指导搬经中转站完成南站改造、北站地面硬质化；年内指导镇区开展中转站渗滤液规范处置，确保完成4个。","按时间节点","杨海燕","环卫科","钱俊峰"]
[null,"餐厨垃圾分类扩面","进一步扩大餐厨废弃物收运覆盖面，7月份城区餐厨废弃物收运全覆盖，10月份如城、城南、城北街道实现餐厨废弃物收运全覆盖；实施餐厨废弃物收集、运输、处置、许可、管理、执法查处的全流程控管，全年餐厨废弃物非法处置专项办案量不少于10件。","按时间节点","杨海燕\n陈文红","环卫处\n环卫科\n执法大队","邹小军\n钱俊峰\n杨小卫"]
[null,"建筑垃圾资源利用","规范实行建筑垃圾分类堆放管理，逐步提升资源化利用效能，年内各镇（区、街道）建设一座不少于5000㎡的建筑装潢垃圾堆放场所。严格加强邵庄消纳场处置防尘降噪措施的监管，10月份基本完成场内积存建筑垃圾的处置。","全年","杨海燕\n陈文红","环卫科\n环卫处","钱俊峰\n邹小军"]
[null,null,"加强建筑垃圾源头分类管理，严格实行建筑垃圾运输处置许可，落实拆迁、建设工程主体管理和属地监管责任，将拆迁地块建筑垃圾处置费用纳入拆迁成本，持续开展建筑垃圾联合整治行动，强化对镇（区、街道）的监督管理，实行考核通报制度。","全年","杨海燕\n陈文红","服务科\n环卫科\n环卫处","高建如\n钱俊峰\n邹小军"]
[null,"环卫基础设施建设","推进上海电气1、2、3号炉技改扩项目建设，9月份主厂房结构封顶，12月底完成锅炉安装。","按时间节点","杨海燕","环卫科","钱俊峰"]
[null,null,"推进飞灰填埋场二期项目建设，确保2020年7月底前竣工。","按时间节点","杨海燕","环卫科","钱俊峰"]
["为民办实事工程","环卫基础设施建设","推进凌青建筑垃圾资源化处置项目建设，5月份完成称重、计量、监控设施建设，7月份处置、环保设备分批进场安装；9月份项目竣工试运行。","按时间节点","陈文红","环卫处","邹小军"]
[null,null,"有效配置主城区移动式垃圾中转配套设施，在仙鹤中转站预留约2亩土地作为车车对接场地，建设对应的场地及配套设施。与规划部门沟通，在城区公共绿地区域确定8X30m的车车对接应急点位2-3个。","按时间节点","陈文红","环卫处","邹小军"]
[null,"公厕革命","年内新建公厕15座、改建公厕15座，进一步提升公共服务水平。其中主城区改建4座，如城、城南各新建2座，城北新建2座改建1座，其余镇新建9座、改建10座。5月份前所有新建公厕完成选址、改建公厕落实方案；11月份前投入使用。","按时间节点","杨海燕\n陈文红","环卫科\n环卫处","钱俊峰\n邹小军"]
["城市精管善治提档升级工程","户外广告规范管理国家试点","修订《如皋市户外广告设施和店招标牌设置管理办法》，进一步规范户外广告及店招招牌的安全管理。","2-3月","朱志兵","市容科\n服务科\n执法大队","张炳荣\n高建如\n杨小卫"]
[null,null,"开展户外广告专项整治，拆除试点街区不符合规范的户外广告及店招标牌设施；对主城区试点区域外围的楼顶镂空字进行整治拆除。按照《户外广告及店招标牌详细规划设计方案》要求，完成中山路（新皋桥—益寿路）、东大街店招标牌升级改造，迎接国家试点验收。","3-7月","朱志兵","执法大队\n市容科","杨小卫\n张炳荣"]
[null,null,"实现户外广告常态长效管理，充分利用户外广告监管平台，强化督查管控。","7月","朱志兵","执法大队\n市容科\n数字城管","杨小卫\n张炳荣\n骆永红"]
[null,"城市 “微治理”","成立城市环境综合整治工作推进组，牵头各部门、街道城市“微治理”(八整治、八提升)推进工作，制定《如皋市城市“微治理”实施方案》、考核细则，每季度组织督查考核，发现问题逐一通报，确保高标准通过南通整治办考核验收。","全年","孙夏兵","市容科\n各单位","张炳荣\n相关负责人"]
[null,"城市系列创建","巩固文明城市测评创建成果，全面对标补齐短板，推动高质量文明城市建设常态长效，高标准通过年度复评验收。制定城市创建常态长效高质量发展考核细则并组织考核。对已命名的一星级江苏省优秀管理城市创建成果进行“回头看”，根据省厅部署，启动二星级创建计划。推进国家级食品安全城市、全域旅游城市、生态园林城市建设。","按序进进度","孙夏兵","市容科\n各单位","张炳荣\n相关负责人"]
[null,"违法建设治理","修订违法建设管理办法，城区新违建发现一起拆除一起，确保违法建设“零增长”。完成 “违法建设专项治理五年行动计划”目标任务。2020年创成1-2个无违建小区。","全年","袁权民\n陈爱明","执法大队\n物管中心","杨小卫\n章海霞"]
[null,"深化深度保洁","推进保洁管理精细化，年内城区深度保洁面超过60%，道路保洁清扫机械化率超过90%。进一步提升环卫作业外包服务质效。","全年","陈文红","环卫处","邹小军"]
["城市精管善治提档升级工程","城市交通疏堵管理","对照《如皋市城市交通疏堵工程三年规划（2019-2021年）》要求，落实好目标任务分解；根据《如皋市停车场建设和管理办法》，协同公安交警部门开展联合执法，强化主城区停车管理，缓解中心城区停车压力；开展市容秩序整治，力争取缔安定北街夜市摊点以及安定广场内摊点。","全年","孙夏兵","执法大队","杨小卫"]
[null,"市容环境提质增效","落实市容环卫责任制，建立沿街商家店铺诚信档案机制和失信通报机制，并与文明创建、社会信用机制有效衔接；通过季度考核、发布红黑榜等方式，对落实市容环卫责任制不力的商家、企事业单位进行执法查处，全面提升市容环卫责任制的履约率。","全年","孙夏兵","执法大队","杨小卫"]
[null,null,"强化市容管理，巩固提升网格化管理工作机制，力争6月底前将主城区东至万寿路、西至志颐路、南至解放路、北至如泰河（约7.77平方公里）内所有市容管理内容实行服务外包。","按时间节点","孙夏兵","执法大队","杨小卫"]
[null,null,"扎实推进城管进社区工作，消除城市管理盲区；强化宣传引导，整合多方力量参与市容管理；巩固城区废旧收购点整治成果，开展铝合金加工点撤出中心城区的专项整治及城区洗车、修车点整治。","全年","孙夏兵","执法大队","杨小卫"]
[null,null,"借助科技手段实现出店经营、非机动车乱停放、小广告、违法建设等方面的有效治理。提档升级便民疏导点管理标准。","全年","孙夏兵","执法大队","杨小卫"]
["现代物业服务提升工程","严把五项关口","严把物业服务市场进出关口。强化前期物业招标备案管理，参与对招标过程的监督；规范治理业委会私自解聘、选聘物业谋取私利现象，推行业委会委托专业招标代理机构公开公正选聘物业企业机制。严肃查处服务合同到期或被解聘的物业企业拒不退出物业管理区域的行为。","全年","陈爱明","物管条线\n执法大队","陈  彤\n章海霞\n杨小卫"]
[null,null,"严把物业承接查验关口。上半年完成承接查验流程设计，建立物业承接查验机制。依法查处不按规定承接查验、查验结果未在小区显著位置公示行为。","按时间节点","陈爱明","物管科","陈  彤"]
[null,null,"严把业主入住装修关口。3月份前完成城市管理提示函、致业主的一封信，告知业主权利义务、法律责任；督促物业企业加强装修业主过程的巡查监管；加强对室内装饰装修设计单位、施工单位的管理，严肃查处其违法违规行为。","按时间 节点","陈爱明","物管条线\n执法大队","陈  彤\n章海霞\n杨小卫"]
[null,null,"严把房屋维修资金申请使用关口。加强申请使用维修资金的程序审查，并按要求公示。对招标、施工过程的进行全程监督。10月份完成住宅专项维修资金管理系统升级。","按时间节点","陈爱明","物管条线","陈  彤\n章海霞"]
[null,null,"严把业主委员会组建关口。指导镇、街道、社区对现有组建业主委员会的程序文本进行修订，对任期届满的业主委员会组织换届选举；6-10月，指导镇、街道、社区对难以组建业主委员会的则组建物业管理委员会。7月份组织开展业主委员会主任业务培训。","按时间节点","陈爱明","物管科","陈  彤"]
[null,"完善五项机制","深化和完善小区物业企业市容环卫责任机制。3月底前对签订市容环卫责任制情况进行回头看，确保签约率100%。加强检查考核，督促物业企业履行市容环卫责任制。对拒不整改的立案查处。","全年","陈爱明","物管条线\n执法大队","陈  彤\n章海霞\n杨小卫"]
["现代物业服务提升工程","完善五项机制","深化和完善小区分类管理与服务质价相符考核评价机制。9月份前会同发改委修订出台我市物业收费办法、物业分类管理标准和收费价格调整机制。5月份建立物业服务质价相符第三方评估机制，主城区半年评估检查一次，其他镇区一年评估检查一次，对正反典型进行通报。","按时间节点","陈爱明","物管条线","陈  彤\n章海霞"]
[null,null,"健全小区物业管理事项公开公示机制。4月份制定小区物业管理事项公开规定初稿，7月底前出台文件。促进物业服务企业及时公开，对未按规定公开的进行查处。","按时间节点","陈爱明","物管科\n执法大队","陈  彤\n杨小卫"]
[null,null,"深化和完善物业矛盾纠纷化解和绿色司法通道机制。加强物业服务收费政策的宣传与矛盾纠纷调处，年调解矛盾不少于400件，成功率不低于80%，着力破解公职人员欠交物业费难题。","全年","陈爱明","物管中心","章海霞"]
[null,null,"完善现代物业考核激励信用评价机制。整合星级评定、评先评优、省市级示范物业管理项目创建奖励等，9月底前重新修订我市物业现代服务业激励政策（送审稿）。深化和完善物业企业和物业从业人员的培训与信用评价体系。创成省级物业示范项目1个，南通市级2-3个、南通市无违建小区1-2个。","全年","陈爱明","物管条线","陈  彤\n章海霞"]
[null,"推进三大整治","推进居民小区绿化毁损与违法建设整治，助推生态园林城市建设。逐步消化存量的小区违法建设。","全年","陈爱明","物管条线","陈  彤\n章海霞"]
[null,null,"推进打通“生命通道”集中攻坚行动，组织物业服务企业施划消防车通道标志标识，清理乱堆放、乱停放，集中整治电动车停放楼道充电行为。会同市消防救援大队排查消防系统瘫痪物业小区，推动住宅小区建设符合标准的电动车充电设施和场所，督导物业企业落实整改。","全年","陈爱明","物管条线","陈  彤\n章海霞"]
[null,null,"继续开展物管领域扫黑除恶专项斗争，持续加强物业管理领域扫黑除恶专项斗争的宣传，排查物业招投标、物业承接查验、物业市场准入与退出和业主委员会组建等环节的物业管理领域涉黑涉恶现象。","全年","陈爱明","物管中心","章海霞"]
[null,"强化党建引领","4月份完成物业行业及物业从业人员党员身份摸底。年内推进物业行业组建党组织试点工作，大力推进党员“挂牌上岗、亮牌服务”，发挥党组织战斗堡垒和党员在物业服务中的先锋模范作用。","按时间节点","陈爱明","物管条线\n物业协会","陈  彤\n章海霞"]
["综合执法改革工程","深化综合执法改革","完善行政权力事项清单，推进部门联席会议、联勤联动联合执法、信息共享等机制的实施。根据上级统一部署，明确乡镇（街道）执法主体资格，完善派驻队伍各项工作机制和考评机制。","全年","翟建兵","法规科\n执法大队","缪卫华\n杨小卫"]
[null,"推进执法标准化建设","梳理执法标准化制度，组织标准化培训。制定标准化考核制度，让标准化工作与绩效考核及评先评优挂钩。全面推进标准化建设验收工作，确保达到优秀等级，成功申报国家级标准化试点。","全年","孙夏兵","执法大队","杨小卫"]
[null,null,"全面开展执法中队规范化、标准化建设。进一步改善基层执法办公条件、执法装备，强化内务规范化管理。","全年","翟建兵\n孙夏兵","法规科\n办公室","缪卫华\n吴  昊"]
["综合执法改革工程","严格行政执法制度","全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核等“三项制度。建立并执行建设施工、市容环卫责任制、物业服务等领域违法失信行为的惩戒制度。","全年","翟建兵","法规科\n执法大队","缪卫华\n杨小卫"]
[null,null,"提升法制培训成效，制定年度培训计划，编订《行政执法法规制度文件汇编》，实施全员综合素能提升培训、法制员、执法骨干等重点人员的培训。组织执法资格考试。继续联合人社局、总工会等部门开展执法技能比武。","全年","翟建兵","法规科\n人事科","缪卫华\n吴晓春"]
[null,null,"加强行政执法案例指导，全面推行行政指导执法文书，编印《行政执法典型案例办案手册》、行政指导执法文书汇编。","全年","翟建兵","执法大队\n法规科","杨小卫\n缪卫华"]
[null,null,"加强法制监督，每半年开展一次行政执法案卷评查，严格实施执法责任追究制。完善“公安警务室”“公证室”“法律顾问室”“非诉执行庭”的“三室一庭”保障机制，推动法律专业人员参与城市环境综合整治和重大执法活动的数量比上年提升20%。","全年","翟建兵","法规科\n执法大队","缪卫华\n杨小卫"]
[null,"提升综合执法能力","推行全员执法。制定执法目标责任制考核办法，全年一般程序行政处罚案件办案数不低于1000件，执法岗位人员全年办案数不低于15件，办案质量、数量考核结果与个人年终考评挂钩。","全年","分管领导","执法大队","杨小卫"]
[null,null,"扩大非现场执法成效，依托网上执法办案平台、执法通APP、无人机、工地扬尘和渣土车在线监测平台使用，通过执法数据在线传输、现场无线打印等功能，全面推进非现场执法案件的办理，提高综合执法能力和水平。全年非现场执法案件不少于200件。","全年","分管领导","执法大队","杨小卫"]
[null,null,"加大露天烧烤、餐饮油烟噪声污染和工地扬尘污染的执法查处力度，合力打赢污染防治攻坚战","全年","袁权民","执法大队","杨小卫"]
["智慧城管建设工程","做实网格","完善六员进网格制度，形成“巡、管、治、督”高效协调联动机制，用科学化管理为巡查监管提质增效。进一步扩大巡查案件交办覆盖面，实现系统全覆盖、部门全参与。月均平台案卷交办处置不低于5000件，全年按期处置率和按期结案率达到90%以上，各项处置效能超过部颁标准。","全年","朱志兵","数字城管","骆永红"]
[null,null,"拓展网格管理区域和内容。5月、8月分别完成如城街道和城南街道新建成平台覆盖区域纳入数字城管问题采集交办和网格化管理区域。采集范围适当向民生关注焦点问题倾斜，扩大商业区、背街小巷偏僻死角的巡查监管。","按时间节点","朱志兵","数字城管","骆永红"]
[null,"用活网络","发挥现有平台科技优势，持续做好南通污染防治综合监管平台、如皋公共治理服务平台、12345市长热线平台、阳光信访平台四大市级平台和城管110、12319的受理、交办、反馈工作，确保全年处置结案率不低于95%。","全年","朱志兵","数字城管","骆永红"]
["智慧城管建设工程","用活网络","依托现有平台提升执法效能，依托中心线上工地扬尘、渣土车、公安视频等在线监测平台和城管通、执法通、市民通等移动终端使用，充分发挥车载视频摄像头、无人机等设备日常动态监管作用，强化隐蔽问题、动态问题采集，弥补日常监督能力和手段的不足。落实“牛皮癣”、小广告等城市顽疾专项整治和基础设施微小破损、缺失，城市管理微小违法行为的“双微”快速处置机制，助力城管非现场执法案件的办理。","全年","朱志兵","数字城管","骆永红"]
[null,"建强平台","推进平台升级项目建设，做实户外广告监管平台安全管理模块升级，5-6月份，开展平台试运行，6月底之前完成试运行和项目交付。落实中心指挥大屏系统改造。4月底前完成中心大屏组装、调试、试运行以及系统更新工作。","按时间节点","朱志兵","数字城管","骆永红"]
[null,null,"有序推进平台互容互通，完善城管执法办案系统的建设和后续与智慧城管平台、广告平台的对接工作。做好智慧物业管理系统和智慧环卫系统的项目建设工作。加强各平台建成后数据综合分析和汇总。","全年","朱志兵","数字城管\n执法大队\n环卫处\n物管条线","骆永红\n相关部门负责人"]
["其他中心工作","安全生产与河长制","严格抓好安全生产责任制，制定全年计划，签订责任状，开展安全生产月活动，强化节日期间安全生产专项治理与督查，做好恶劣天气应急管理工作，实施责任倒查追究，确保不发生安全生产责任事故，年终考核不失分。落实河长制工作要求，开展日常巡查，完成交办工作。","全年","翟建兵\n孙夏兵","市容科\n各部门","桂  茂\n相关部门负责人"]
[null,"平安建设、依法行政（法治建设）、社会信用体系建设、双随机一公开","加强平安建设、依法行政、社会信用体系、双随机一公开工作，确保考核不失分。","全年","翟建兵","法规科\n各部门","缪卫华\n相关部门负责人"]
[null,"履行国土空间规划工作","按要求履行好监管共同责任工作，确保考核不失分。","全年","袁权民","执法大队","杨小卫"]
[null,"扫黑除恶","开展扫黑除恶专项斗争，加强线索排查，落实行业监管责任，最大限度挤压黑恶势力生存空间。","全年","翟建兵","执法大队\n各部门","杨小卫\n相关部门负责人"]
[null,"招商引资、苏陕合作、档案工作","大力推进招商引资、苏陕合作，按要求做好档案工作，确保考核不失分。","全年","袁权民","办公室\n各部门","吴 昊"]
[null,"263污染防治攻坚与生态环境保护","按要求做好263污染防治攻坚与生态环境保护工作，确保考核不失分。","全年","袁权民","环卫处\n执法大队","邹小军\n杨小卫"]
[null,"行政审批与政务服务","积极推进“放管服”改革，按要求做好行政审批政务服务工作，确保考核不失分。","全年","朱志兵","服务科","高建如"]

{"sheet":"2021年目标分解表 （2稿0204）","index":1,"n_rows":80,"n_cols":7,"rows_kept":80,"merged":[[1,0,1,6],[3,0,13,0],[3,1,5,1],[6,1,7,1],[8,1,11,1],[12,1,13,1],[14,0,18,0],[14,1,17,1],[19,0,25,0],[19,1,21,1],[22,1,25,1],[26,0,32,0],[27,1,28,1],[29,1,30,1],[33,0,36,0],[33,1,35,1],[37,0,45,0],[40,1,41,1],[42,1,43,1],[44,1,45,1],[46,0,55,0],[46,1,50,1],[52,1,55,1],[56,0,58,0],[56,1,57,1],[59,0,61,0],[60,1,61,1],[62,0,67,0],[62,1,65,1],[66,1,67,1],[68,0,69,0],[70,0,72,0],[71,1,72,1],[73,0,79,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["2021年全局工作和重点工作目标任务分解表"]
["项目","类别","工作目标（主要指标、重点工作）","完成\n时间","责任领导","牵头单位","责任人"]
["大党建引领工程","坚持政治建队","突出政治建设。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育和市委政治巡察成果，确保政令畅通。","全年","翟建兵","人事科\n总支及支部","吴晓春"]
[null,null,"强化政治责任。落实党建工作季度汇报、支部（小组）记录定期检查、党建工作年度先进评比表彰等机制，深入推进“头雁”工程，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。","全年","翟建兵","人事科\n总支及支部","吴晓春\n支部书记"]
[null,null,"规范党内生活。狠抓“三会一课”制度落实，每月开展“主题党日”活动，每季开展“政治生日”活动；开展1月份廉政宣传教育月、3月份学雷锋月、5月份思廉日、7月份建党节、9月份算账教育月、12月份国际反腐日等活动。重点开展好建党一百周年相关活动；下半年赴省内红色教育基地开展党性教育活动；落实“党员冬训”计划。","按时间节点","翟建兵","人事科\n总支及支部","吴晓春"]
[null,"坚持思想立队","深化理论武装。每月党组中心组学习1次，2个月研讨1次，局主要负责人上大党课；班子成员给分管科室或单位至少上1次党课。上、半年分别邀请宣传部、组织部领导上意识形态、国际国内形势宣讲大党课各1次；每季度组织理论考核1次，定期督查学习强国、雉水在线学习情况。","按时间节点","局领导","人事科","吴晓春"]
[null,null,"提升宣传质效。做活如皋城管栏目，巩固双微宣传成效，扩大宣传载体，重点宣传标准化建设、城乡垃圾分类治理、污染防治攻坚、标准化试点，综合执法改革，红色物业、党建阵地建设等重点工作、中心工作。","按时间节点","翟建兵\n分管领导","人事科\n相关部门","吴晓春\n相关负责人"]
[null,"坚持组织强队","加强支部建设。组织支部换届选举，推进支部规范化建设；强化退休干部教育管理与服务；各支部每月确定1个课题进行研讨交流，落实支部书记上党课制度。","全年","翟建兵","人事科\n总支及支部","吴晓春\n支部书记"]
[null,null,"严格党员管理。做好党员发展、关系转接、党费收缴、系统维护工作；落实党员“积分制”管理、年底“星级化”考评工作。","按时间节点","翟建兵\n分管领导","人事科\n相关部门","吴晓春\n相关负责人"]
[null,null,"强化党群建设。巩固扩大巾帼示范岗、青年文明号、工人先锋号创建成果。评选“护城木兰”；年底组织工会会员一日游等活动。","按时间节点","翟建兵","人事科\n工青团妇","吴晓春\n相关负责人"]
[null,null,"深化书记项目建设。推进双联双助，全年进村上党课至少1次，与村同过主题党日至少2次；开展“送温暖、献爱心”、捐资助学、“夏送清凉、冬送温暖”、慰问老党员和特困户等活动。","按时间节点","翟建兵","人事科\n各支部","吴晓春\n姚松来"]
[null,"坚持文化兴队","丰富城管文化。每季开展1次道德讲堂活动。组织开展“城管梦·百姓情”活动、4月份读书节、党员冬训征文演讲，户外拓展及象棋、摄影、球类比赛及趣味运动会活动，10月份开展“城管开放体验日”活动。","按时间节点","翟建兵\n条线分管领导","人事科\n相关部门","吴晓春\n相关负责人"]
[null,null,"擦亮志愿服务品牌。巩固和发展城管志愿服务进万家、粽香传情、放飞梦想伴你成长、情暖福利院、垃圾分类绿色起航等志愿服务品牌成果，依托“江海志愿者服务平台”持续开展志愿服务活动，继续开展困难党员职工关爱活动，建强志愿者队伍，提升志愿服务水平。","按时间节点","翟建兵","人事科\n总支及支部","吴晓春\n相关负责人"]
["大党建引领工程","坚持作风铸队","强化队伍建设。继续深化推进“强转树”专项行动，以落实“三项机制”为重点，激励党员主动担当积极作为；组织开展先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者评选表彰活动，激励党员担当作为、创先争优。","全年","翟建兵","人事科","吴晓春"]
[null,null,"夯实责任根基。党组会专题研究部署从严治党和党风廉政工作；严格落实党风廉政建设责任制，推进监督执纪向各基层党支部延伸。","按时间节点","局领导","人事科","吴晓春"]
[null,null,"强化制度落实。综合运用“四种形态”加强对党组织、党员干部的监督管理。聚焦“松”“软”“散”、“庸”“拖”“懒”等问题，持之以恒推进作风建设。每月组织遵守纪律教育。做好退役士官及受处分党员的日常教育与管理工作。","全年","翟建兵","人事科","吴晓春"]
[null,null,"强化督查推进，将工作任务落实到项目、聚焦到时段、分解到人头，紧盯重要节假日、重大事件等时间节点，通过明查暗访、专项检查、随机抽查等方式，对重点部位、重点场所、重点区域开展监督检查，全年形成通报不少于12次。","全年","翟建兵","人事科","吴晓春"]
[null,"强化民主制度保障","加强与人大代表、政协委员的联系，认真办理建议提案、两代表一委员交办，办结率、落实率、满意度达标。信访、“两代表一委员”交办件及时办结率100%。推进政务信息公开。","全年","沙  进","办公室\n各部门","吴 昊"]
["为民办实事工程","城市生活垃圾分类","健全组织推进机制，上半年组织召开2021年全市垃圾分类治理部署推进（表彰）会，下半年召开垃圾分类治理现场会。努力探索实行市“四套班子”和局领导对接社区推进机制，推动三街道建立对社区的考核机制，引导各级党组织积极参与垃圾分类。","按时间节点","沙  进\n陈文红","环卫科\n环卫处","钱俊峰\n邹小军"]
[null,null,"垃圾分类提升质效，三街道新增18个“垃圾分类达标小区”，新增30个垃圾分类亭，新增20个“三定一督”小区，其中天楹公司新增10个，巨邦公司新增10个；强化小区垃圾分类日常管理，力争全部通过达标小区测评。将中小型企事业单位纳入分类范围，实行党政、条管部门、国有企业全覆盖。","按时间节点","沙  进\n陈文红","环卫科\n环卫处","钱俊峰\n邹小军"]
[null,null,"强化垃圾分类常态化宣传，邀请人大代表、政协委员参观垃圾分类工作成效。建立月度考核和季度通报机制，每季度形成信息简报抄送相关领导和部门，每半年在《如皋日报》上予以公布。","按时间节点","沙  进\n陈文红","环卫科\n环卫处","钱俊峰\n邹小军"]
[null,"农村生活垃圾分类与治理","主城区、城北街道实现垃圾分类全覆盖；其余各镇区（政府所在社区、人居环境示范村）垃圾分类全覆盖，开展垃圾分类的村居达20%。新增一个县（市）试点镇；三街道各新增1个垃圾分类“三定一督”小区；全市新增18个垃圾分类示范村居（小区）。","全年","沙  进\n陈文红","环卫科\n环卫处","钱俊峰\n邹小军"]
[null,null,"将农村生活垃圾中转站纳入市级统一运行管理体系，做好考核奖补申报工作。基本完成14个镇（区、街道）各1座生活垃圾中转站升级改造工作；统一配备垃圾渗滤液预处理设施，纳管排放，全面提升农村垃圾中转能力和规范管理水平。","全年","沙  进\n陈文红","环卫科\n环卫处","钱俊峰\n邹小军"]
[null,null,"培植典型、开展对收运车辆的专项整治，推动收集车辆全密闭提升工作。逐步淘汰、更换老旧破损车辆；转运车辆全面实现密闭运输。","全年","沙  进","环卫科","钱俊峰"]
[null,null,"全市村居生活垃圾收集中转点规范整治全面完成，农村生活垃圾收集点撤池（箱）设桶工作基本完成。","全年","沙  进","环卫科","钱俊峰"]
["为民办实事工程","餐厨垃圾分类扩面","进一步扩大餐厨废弃物收运覆盖面，主城区、各镇区及大型企事业单位实现餐厨废弃物规范市级统一收运全覆盖；实施餐厨废弃物收集、运输、处置、许可、管理、执法查处的全流程管控，健全餐厨废弃物长效管理机制，餐厨废弃物规范处置率100%。","按时间节点","沙  进\n陈文红","环卫处\n环卫科\n执法大队","邹小军\n钱俊峰\n杨小卫"]
[null,"建筑垃圾资源化利用","完善建筑装潢垃圾产生、收运、处置全链条模式，严格要求城区建设工地、拆迁地块建筑垃圾实行备案和流向管理，将拆迁垃圾运送至凌青项目处置中心的运费纳入招投标合同，统一送至凌青处置中心进行规范处置，年保底处置量15万吨，城区两处建筑装潢垃圾临时堆放点全部转运至凌青项目统一处置，确保资源化利用率达到95%，全面提升建筑垃圾资源化利用考核指标。","全年","沙  进\n陈文红","执法大队\n环卫科\n环卫处","杨小卫\n钱俊峰\n邹小军"]
[null,null,"加强渣土运输管理、加强执法查处。主城区及三街道规范实行建筑垃圾分类堆放管理，提升资源化利用效能，并纳入高质量发展考核内容。","全年","沙  进\n陈文红","执法大队\n环卫科\n环卫处","杨小卫\n钱俊峰\n邹小军\n"]
[null,"环卫基础设施建设","5月底前完成上海电气炉排炉技改项目、凌青建筑垃圾资源化处置项目竣工验收及环评工作。","按时间节点","沙  进\n陈文红","环卫科\n环卫处","钱俊峰\n邹小军"]
[null,null,"年内完成上海电气飞灰一期封场；完成餐厨废弃物处置项目建设，协助完成环评验收、协调上级部门将该项目纳入省住建系统监管平台。","按时间节点","沙  进\n陈文红","环卫科\n环卫处","钱俊峰\n邹小军"]
[null,"环卫基础设施建设","配合相关部门做好仙鹤中转站搬迁工作。做好花市路车队建设工作。完善新车队总图设计和施工图设计，力争建成新车队及停车场。","按时间节点","陈文红","环卫处","邹小军"]
[null,"公厕革命","10月底前，三街道各新改建公厕2座，镇区各新改建公厕1座。加强日常管理的指导工作，做到设施完好、保洁到位、周边环境整洁。","按时间节点","沙  进\n陈文红","环卫科\n环卫处","钱俊峰\n邹小军"]
["城市精管善治提档升级工程","扩大户外广告\n国家试点成效","开展户外广告专项整治，坚持应拆尽拆，全面清理城区楼顶广告、高立柱广告，净化城市“天际线”，全面完成整治任务。","按时间节点","孙夏兵","市容科\n服务科\n执法大队","张炳荣\n高建如\n杨小卫"]
[null,null,"复制推广国家户外广告试点成效，着重内城河内中山路、海阳路路段户外广告品质提升，视情对中山路、益寿路重要节点进行外立面提升，并拓展延伸。","按时间节点","孙夏兵","执法大队\n市容科","杨小卫\n张炳荣"]
[null,null,"实现户外广告常态长效管理，充分利用户外广告监管平台，强化督查管控，确保户外广告领域安全生产形势向好。","全年","孙夏兵","执法大队\n市容科\n数字城管","杨小卫\n张炳荣\n骆永红"]
[null,"城市 “微治理”","聚焦民生重点和短板弱项，深入实施城市“微治理”，组织新一轮城市环境综合整治，开展停车秩序、流动占道经营、违法小广告、小餐饮污水直排、洗车修车点、铝合金加工店整治，配合推进废品收购点集中整治，不断优化城市秩序，确保高标准通过南通整治办考核验收。","全年","孙夏兵","市容科\n各单位","张炳荣\n相关部门    负责人"]
["城市精管善治提档升级工程","城市系列创建","巩固文明城市测评创建成果，强化日常监管，对标补齐短板，推动高质量文明城市建设常态长效。根据省厅部署，启动江苏省城市管理示范县市创建。推进国家级食品安全城市、全域旅游城市、生态园林城市、健康城市建设。","按序进进度","孙夏兵","市容科\n各单位","张炳荣\n相关部门负责人"]
[null,"违法建设治理","出台违法建设查处办法，围绕“零容忍、减存量、严打击、零增长”的治理目标，加强社区、物业、网格人员对规划巡查的无缝对接，修订违建联合惩戒办法，完善快处惩戒机制、强拆没收机制，借助老小区改造，逐步消化一批案件，未执结案件一律进行信用惩戒。通过严防控、重打击等系列务实举措，稳步推进城区违法建设专项工作。创建南通市无违建小区1-2个。","全年","袁权民","执法大队\n物管条线","杨小卫\n陈  彤\n章海霞"]
[null,"深化深度保洁","合理调度作业车辆，增加重点区域人工保洁频次并适当扩大深度保洁面积，力争年内深度保洁面达到65%；进一步提升环卫作业外包服务质效，指导服务企业做好建管养体制调整范围的环境卫生工作，完善环卫第三方测评机制，完善监管手段、扩展监管广度、增加检查频次和提升考核力度，促进环卫保洁市场化服务水平稳步提高。 ","全年","陈文红","环卫处","邹小军"]
[null,"城市交通疏堵管理","积极探索制定停车场前期介入、备案、监管机制，对各类停车场进行协调指导、监督、考核；依托5G、大数据、人工智能等高新技术，联合公安交警部门，探索建设城市停车信息系统。积极探索智慧停车系统与城管局执法平台等大数据有效对接，抓好停车场规范运行。","全年","孙夏兵","市容科","张炳荣"]
[null,null,"持续完善共享单车管理体系，强化共享单车督查考核，形成共享电动车良性竞争和淘汰机制，公共自行车有序退出市场。开展市容秩序整治，协同公安交警部门开展联合执法，强化主城区停车管理。","全年","孙夏兵","市容科\n执法大队","张炳荣\n杨小卫"]
[null,"市容环境提质增效","实施反差建筑立面提升，组织开展道路两侧箱体、建筑立面品质提升，逐点推进。实施便民疏导点形象提升，对疏导点的地面、台位、布局、灯光、排水等硬件设施进行改造提升；对破损的便民早餐车、便民修理车进行更换，统一标识标牌。","全年","孙夏兵","执法大队","杨小卫"]
[null,null,"落实市容环卫责任制，推行履约情况督查评比；强化市容管理，推行市容服务外包，加强行业自律，以中山路为试点，探索市容环卫责任联合委托服务机制，扩大城市管理领域信用“红黑榜”效能；借助科技手段实现出店经营、非机动车乱停放、小广告、违法建设等方面的有效治理。","按时间节点","孙夏兵","执法大队","杨小卫"]
[null,"污染防治攻坚","加大露天烧烤、餐饮油烟噪声污染和工地扬尘污染的执法查处力度，对如皋市两个省控监测点周边重点工地督查，合力打赢污染防治攻坚战。","全年","沙  进","执法大队","杨小卫"]
[null,null,"完善渣土运输车辆安全管控平台，全市建筑垃圾运输车辆安装卫星定位装置并联入智慧监管管控平台达100%，运行车辆备案达100%；建立渣土企业“红黑榜”及失信惩戒机制，推进渣土车管理向乡镇延伸，搬迁地块和在建工地渣土（建筑垃圾）运输许可全面推开。","全年","沙  进","执法大队","杨小卫"]
["现代物业服务提升工程","严把五项关口","严把物业服务市场进出关口。规范物业行业市场准入秩序，限制履职能力弱、服务管理水平低的物业企业承接新项目；完善诚信档案的惩戒机制；强化前期物业招标备案管理，参与对招标过程的监督；推行业委会委托专业招标代理机构公开公正选聘物业企业机制。严肃查处服务合同到期或被解聘的物业企业拒不退出物业管理区域的行为。","按时间节点","袁权民","物管科\n执法大队","陈  彤\n杨小卫"]
[null,null,"严把物业承接查验关口。结合物管用房验收，检查新交付物业小区建设单位与物业服务企业承接查验情况；对列入考核的物业管理小区承接查验情况进行调查摸底，建立管理台账；依法查处不按规定承接查验、查验结果未在小区显著位置公示行为。","按时间节点","袁权民","物管科\n执法大队","陈  彤\n杨小卫"]
[null,null,"严把业主入住装修关口。对新交付小区的业主开展规范装修宣传，发放装饰装修提示函与一封信；督促物业企业加强装修业主过程的巡查监管；加强对室内装饰装修设计单位、施工单位的管理，严肃查处其违法违规行为。对物业公司在违法违规行为，视情节轻重采取扣减相应的信用分值、在物业行业内通报、禁止承接新项目、列入物业行业黑名单，直至追究法律责任。","按时间 节点","袁权民","物管条线\n执法大队","陈  彤\n章海霞\n杨小卫"]
[null,null,"严把房屋维修资金申请使用关口。加强申请使用维修资金的程序审查，并按要求公示，未按要求进行公示的移交住建中队进行查处。对招标、施工过程的进行全程监督，压实安全生产主体责任。5月底前完成住宅专项维修资金管理系统升级。8月底前完成住宅专项维修资金管理办法修订。","按时间节点","袁权民","物管条线","陈  彤\n章海霞"]
[null,null,"严把业主委员会组建关口。5月底前，对主城区所有小区业主委员会组建情况开展调查，建立管理台账。6月份组织开展一期业主委员会主任业务培训。下半年，分类指导街道（镇）成立业主委员会和组建物业管理委员会各10个。","按时间节点","袁权民","物管科","陈  彤"]
[null,"完善五项机制","深化和完善小区物业企业市容环卫责任机制。对市容环卫管理责任状签订情况进行回头看，确保签约率100%。加强检查考核，督促物业企业履行市容环卫责任制。对拒不整改的立案查处。","全年","袁权民","物管条线\n执法大队","陈  彤\n章海霞\n杨小卫"]
[null,"完善五项机制","深化和完善小区分类管理与服务质价相符考核评价机制。建立健全物业分类管理标准和收费价格调整机制，完善物业服务质价相符第三方评估机制，强化月度检查、季度考核、第三方评估结果运用，对正反典型进行通报并记入诚信档案。8月底前会同发改委修订出台我市物业收费办法。","按时间节点","袁权民","物管条线","陈  彤\n章海霞"]
[null,null,"健全小区物业管理事项公开公示机制。6月底前，修订如皋市物业管理办法，每个物业公司抽取一个项目进行物业管理事项公开规范化试点。7-12月有序推进其他小区管理事项公开。对未按规定公开的进行查处。","按时间节点","袁权民","物管科\n执法大队","陈  彤\n杨小卫"]
[null,null,"深化和完善物业矛盾纠纷化解和绿色司法通道机制。加强物业服务收费政策的宣传与矛盾纠纷调处，年调解矛盾不少于400件，成功率不低于80%，积极推进城管进小区、物业矛盾纠纷调解与街道社区矛盾调解对接机制。对投诉量大的物业项目负责人及时进行约谈。                               ","全年","袁权民","物管中心","章海霞"]
[null,null,"完善现代物业考核激励信用评价机制。5月底前，重新修订我市物业现代服务业激励政策。年内创成省级物业示范项目1个，南通市级物业示范项目2-3个。","全年","袁权民","物管条线","陈  彤\n章海霞"]
["现代物业服务提升工程","推进两大整治","推进物业小区违法建设专项治理。严格控制新建小区违法建设，逐步消化存量的小区违法建设。3月底前，对2018年至今新交付住宅小区典型违法建设情况进行摸排统计。上半年，会同属地街道对违法建设管控严重失职的住宅小区，组建业主委员会重新选聘物业服务企业。","按时间节点","袁权民","物管条线\n执法大队","陈  彤\n章海霞\n杨小卫"]
[null,null,"推进物业小区安全专项治理。组织物业企业排查物业小区消防安全隐患，督促物业企业制定整改方案并落实整改；推动住宅小区建设符合标准的电动车充电设施和场所，集中整治电动车停放楼道充电行为；督促物业企业定期清理乱堆放、乱停放等。年内新增10个电动车集中充电场所。6-9月份，会同消防大队组织开展住宅小区夏季高温消防安全讲座和消防演练。","按时间节点","袁权民","物管条线","陈  彤\n章海霞"]
[null,"强化党建引领","深化物业行业党建工作，发挥省党建引领物业服务示范点红色效应，继续推进符合条件的物业企业成立党支部，大力推进党员“挂牌上岗、亮牌服务”，发挥党组织战斗堡垒和党员在物业服务中的先锋模范作用。全年成立2-3个党支部（含联合党支部）。","按时间节点","袁权民","物管中心\n物业协会","章海霞"]
["综合执法改革工程","深化综合执法改革","完善行政权力事项清单，推进部门联席会议、联勤联动联合执法、信息共享等机制的实施。根据上级统一部署，完成乡镇综合执法授权工作。","全年","翟建兵","法规科\n执法大队","缪卫华\n杨小卫"]
[null,"推进执法标准化建设","推进国家级综合执法标准化创建，培养专业的标准化人员；完善执法手册，对标准文本进行再提升，积极申报省级地方标准；对照国家标准化验收细则，做好国家级中期评估迎检工作。","全年","孙夏兵","执法大队","杨小卫"]
[null,null,"全面开展执法中队规范化、标准化建设。进一步改善基层执法办公条件、执法装备，强化内务规范化管理。","全年","翟建兵\n孙夏兵","法规科\n办公室","缪卫华\n吴  昊"]
["综合执法改革工程","严格行政执法制度","全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核等“三项制度”。建立并执行建设施工、市容环卫责任制、物业服务等领域违法失信行为的惩戒制度。","全年","翟建兵","法规科\n执法大队","缪卫华\n杨小卫"]
[null,null,"提升法制培训成效，制定年度培训计划，编订《行政执法法规制度文件汇编》，实施全员综合素能提升培训、法制员、执法骨干等重点人员的培训。组织执法资格考试。继续联合人社局、总工会等部门开展执法技能比武。","全年","翟建兵","法规科\n人事科","缪卫华\n吴晓春"]
[null,null,"加强行政执法案例指导，全面推行行政指导执法文书，编印《行政执法典型案例办案手册》、行政指导执法文书汇编。","全年","翟建兵","执法大队\n法规科","杨小卫\n缪卫华"]
[null,null,"加强法制监督，每半年开展一次行政执法案卷评查，严格实施执法责任追究制。完善“公安警务室”“公证室”“法律顾问室”“非诉执行庭”的“三室一庭”保障机制，推动法律专业人员参与城市环境综合整治和重大执法活动的数量比上年提升10%。","全年","翟建兵","法规科\n执法大队","缪卫华\n杨小卫"]
[null,"提升综合执法能力","推行全员执法。制定执法目标责任制考核办法，全年一般程序行政处罚案件办案数不低于1000件，执法岗位人员全年办案数不低于15件，办案质量、数量考核结果与个人年终考评挂钩。","全年","分管领导","执法大队","杨小卫"]
[null,null,"扩大非现场执法成效，依托网上执法办案平台、执法通APP、无人机、工地扬尘和渣土车在线监测平台使用，通过执法数据在线传输、现场无线打印等功能，全面推进非现场执法案件的办理，提高综合执法能力和水平。全年非现场执法案件不少于200件。","全年","分管领导","执法大队","杨小卫"]
["智慧城管建设工程","做实网格","牵头推进路长、网格长制，实施常态化、精细化、制度化管理；构建网格管理与大数据的有效连接，实现人员互补，资源整合，放大网格管理效应，提升网格管理效能。","全年","杨海燕","数字城管\n各单位","骆永红\n相关部门负责人"]
[null,"用活网络","发挥现有平台科技优势，持续做好南通污染防治综合监管平台、如皋市域治理平台、12345市长热线平台、阳光信访平台四大市级平台和城管110、12319的受理、交办、反馈工作，确保全年处置结案率不低于95%。","全年","杨海燕","数字城管","骆永红"]
["智慧城管建设工程","用活网络","依托现有平台提升执法效能，依托中心线上工地扬尘、渣土车、公安视频等在线监测平台和城管通、执法通、市民通等移动终端使用，充分发挥车载视频摄像头、无人机等设备日常动态监管作用，强化隐蔽问题、动态问题采集，弥补日常监督能力和手段的不足。落实“牛皮癣”、小广告等城市顽疾专项整治和基础设施微小破损、缺失，城市管理微小违法行为的“双微”快速处置机制，助力城管非现场执法案件的办理。","全年","杨海燕","数字城管","骆永红"]
[null,"建强平台","5月底前完成智慧环卫平台指挥室改造、智慧环卫软件开发工作，与现有数字城管平台对接，环卫人员派驻中心进行派遣交办。","按时间节点","杨海燕","数字城管\n环卫处","骆永红\n邹小军"]
[null,null,"完善网上办案平台、智慧渣土监管平台、户外广告监管平台，升级智慧物业系统，预留接入数字城管接口，有序推进平台互容互通。增设视频监控设备，增加视频自动采集功能，充分利用信息数据进行研判分析，优化系统数据统计。","按时间节点","杨海燕","数字城管\n执法大队\n物管条线","骆永红\n相关部门负责人"]
["其他中心工作","安全生产与河长制","严格抓好安全生产责任制，制定全年计划，签订责任状，开展安全生产月活动，深化安全生产三年专项整治行动，强化节日期间安全生产专项治理与督查，做好恶劣天气应急管理工作，实施责任倒查追究，确保不发生安全生产责任事故，年终考核不失分。落实河长制工作要求，开展日常巡查，完成交办工作。","全年","杨海燕\n孙夏兵","安全科\n各部门","邵锋灿\n相关部门负责人"]
[null,"平安建设、依法行政（法治建设）、信用体系建设、双随机一公开","加强平安建设、依法行政、社会信用体系、双随机一公开工作，确保考核不失分。","全年","翟建兵","法规科\n各部门","缪卫华\n相关部门负责人"]
[null,"履行国土空间规划工作","按要求履行好监管共同责任工作，确保考核不失分。","全年","袁权民","执法大队","杨小卫"]
[null,"扫黑除恶","扫黑除恶专项斗争常态化，加强线索排查，落实监管责任，最大限度挤压黑恶势力生存空间。","全年","翟建兵","执法大队\n各部门","杨小卫\n相关部门负责人"]
[null,"招商引资、苏陕合作、档案工作","大力推进招商引资、苏陕合作，按要求做好档案工作，确保考核不失分。","全年","沙  进","办公室\n各部门","吴  昊"]
[null,"263污染防治攻坚与生态环境保护","按要求做好263污染防治攻坚与生态环境保护工作，确保考核不失分。","全年","沙  进","环卫处\n执法大队","邹小军\n杨小卫"]
[null,"行政审批与政务服务","积极推进“放管服”改革，持续优化营商环境，加强政务服务能力建设，按要求做好年度行政审批与政务服务工作，确保考核不失分。","全年","翟建兵","服务科","高建如"]